探海灵眸 Oceanus
外部证据取证执行手册

访谈 · 询价 · 试点意向 ｜ 目标：10 月 10 日前全部到手

版本 1.0 ｜ 2026-10-07 ｜ 上游：《外部证据_48小时行动卡》《用户访谈模板》《供应商询价模板》

一、这件事为什么重要（1 分钟看完）

连江创新创业大赛目前工程和演示都是强项，唯一的大缺口是商业证据为 0：0 份访谈、0 份询价、0 个试点意向。评委对一个「说得很完整但没跟任何真实用户聊过」的创业项目，商业维度最多给一半分。补齐这三样东西，总评预计能从 62 分推到 74 分区间——这是当前投入产出比最高的动作。

我们的目标（全部为真实一手证据）：

5–10 份真实访谈（电话 15–20 分钟一场即可）

1 份以上供应商书面报价（1688 上一晚就能拿到）

1 份试点意向记录（微信文字回复即可起步）

唯一的红线：

所有材料必须来自真实的人和真实的供应商。任何「帮忙生成一份访谈记录」的做法都被禁止——连江是县级赛，评委就是本地人，马鼻镇、黄岐镇海渔站就那么几个人，评委自己可能就认识。编造的访谈细节（潮汐、鱼汛、清运车次）一个追问就穿帮；被识破的后果不是扣分，是取消资格并连累我们 1061 项测试、机械臂实物这些真实资产全部失去评委信任。

二、任务总览与排期

| 任务 | 交付物（最小完成标准） | 建议完成日 | 做完后交给谁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 访谈（最重） | 5 份以上访谈记录表，每份含对象、日期、8 题简答、1 句原文引述 | 10-09 前 | Liii |
| 询价（最容易） | 5 家以上询价记录 + 1 份以上含价格的报价截图 | 10-08 晚 | Liii |
| 试点意向（顺带做） | 1 条带日期和对方身份的微信/会议记录 | 10-10 前 | Liii |

推荐节奏：第一天（10-08）白天打电话约访谈 + 晚上发 1688 询价；第二天（10-09）做完访谈并填记录表；访谈时顺带提试点意向。打电话全部安排在工作日上午 9:00–11:00 或下午 15:00–17:00。

三、任务一：5 份真实访谈（照着做就行）

3.1 找谁：按这个优先级凑 5 份

| 代号 | 对象 | 要几份 | 问什么重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 乡镇海渔站（马鼻/黄岐/筱埕镇） | ≥2 | 治理流程、经费、考核验收 |
| B | 县海洋与渔业局 | ≥1 | 政策、预算科目、试点意愿 |
| C | 海上环卫/清运队/志愿队 | ≥2 | 作业成本、一天打捞量、结算方式 |
| D | 养殖户/参与收捡的渔民 | ≥2（可后补） | 补贴兑现、上报渠道 |

凑不满 A 类就多用 C 类顶上；5 份里 A+C 至少 4 份，因为成本和验收信息都在这两类人手里。

3.2 电话从哪来：官方核验过的号码（2026-09-30 官网核验）

| 单位 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 县海洋与渔业局（B 类首选） | 0591-26232597 | 问海漂垃圾治理专班或生态科 |
| 马鼻镇人民政府（A 类） | 0591-26371059 | 请转海渔站 |
| 黄岐镇人民政府（A 类） | 0591-26401147（党政办） | 请转海渔站 |
| 筱埕镇人民政府（A 类） | 0591-26471273 | 请转海渔站 |
| 县城管执法局（环卫口） | 0591-26238959 | 海上环卫作业线索；不对口就问该找谁 |
| 县政府办（兜底转接） | 0591-26232303 | 实在找不到对口单位时用 |

C 类、D 类的联系方式优先问 A/B 类访谈对象要（「清运是哪个队伍在做？方便给我个联系方式吗？」），或去码头、渔排区现场找人聊。每个电话打不通就换下一个镇，不要在一个号码上耗。

3.3 电话怎么打：完整对话流程（逐句照念）

第一句（接线员接起后）：

【话术】您好，麻烦问一下海渔站（或对应部门）是这个电话吗？我是福州理工学院的学生，我们团队在参加连江县「数启海洋」创新创业大赛，想跟站里老师约 15 分钟，请教几个海漂垃圾治理的实际流程问题，方便帮忙转一下吗？

对方问「具体要问什么」时：

【话术】就想了解三个事：现在垃圾从发现到清理完是怎么走的流程、大概花多少钱、上级怎么验收。就现状调研，不涉及任何产品推销。

对方问「是不是推销/要卖东西」时：

【话术】不是的，我们全程不谈任何产品，就是学生调研学习，最后材料只用在我们参赛的计划书里，引用前会再跟您确认。

约时间时（二选一，别问「您什么时候有空」）：

【话术】那您看明天上午十点还是下午三点方便？电话聊就行，15 分钟。

要点：

报名字、学校、赛事名称（「数启海洋」连江县首届创新创业大赛），这三样说完对方基本不会怀疑身份。

电话里只约时间，不做正式访谈——细节问题留到正式访谈时问。

约到后立刻问：「方便加个微信吗？材料发您参考，到时微信语音也行。」

建议提前找指导老师开 2–3 份学校介绍信（盖学院公章），部分单位要求公函才接受调研——这是最常见的一道坎，提前准备能救场。

3.4 访谈谈什么：8 个问题（照这个顺序问）

现在海漂垃圾从发现到清理完成，整个流程是怎么走的？（谁发现、谁派单、谁去清）

主要靠什么方式发现垃圾？巡查、群众上报还是上级交办？盲区主要在哪里？

一年在清运上大概花多少钱？都花在哪些科目？（人工、船油、补贴、外包……听对方大概量级即可）

打捞队伍一天大概能出多少吨？一个人一天成本大概什么水平？

有没有出过发现不及时、或者派单扯皮的问题？能举个例子吗？

上级怎么考核？要交什么材料（清理量、照片、报表）？怎么算闭环？

如果有一种服务能自动发现垃圾、自动派单、自动出报表，您觉得乡镇这边会怎么个用法？

按点位收监测费、按吨收清理费，两种方式您觉得哪种更现实？

追问技巧：对方每答一题，追问一句「大概是什么量级/能举个例子吗」。我们要的不是标准答案，是具体数字和原话。

3.5 访谈中必须守的规矩

录音先问授权：「方便录个音吗？就我自己整理用。」对方拒绝就手写记录。

记不住就如实记「未提及/未确认」——这一栏留白是诚实的体现，不扣分。

原文和自己的归纳分开记：对方原话加引号，自己的理解另起一行。

全程不引导。禁问「您愿不愿意买」；只问「您觉得会怎么用、怎么付费」。

3.6 访谈后 30 分钟内：填记录表（一场一页）

每场访谈按下面格式填一页（电子版即可，Word 或 Markdown 都行），当晚发总控：

| 字段 | 填法（示例） |
| --- | --- |
| 访谈编号 | IV-2026-001（依次递增） |
| 日期/方式 | 2026-10-09 上午 / 电话 |
| 对象 | 马鼻镇海渔站 × 站长（同意记录职务，不记姓名） |
| 8 题简答 | 每题 2–3 句摘要，第 8 题照抄回答要点 |
| 关键数字 | 如「人工一天成本约 300 元」「一天约半吨」——注明是否原话 |
| 一句原文引述 | 对方说过的、有信息量的原话，注明可否引用 |
| 未提及/未确认 | 老实写：如「经费总额未确认」 |

3.7 常见状况应对

| 状况 | 应对 |
| --- | --- |
| 电话没人接/占线 | 换个时间再打一次（最多 2 次），仍不通就换下一个镇 |
| 说「不归我们管」 | 立刻问「那这块该找哪个部门？有电话吗？」——顺着拿转接线索 |
| 说「要发公函/找学校」 | 回「好的，我们让学校开介绍信再联系您」；当晚就去找指导老师办 |
| 说「没时间见面」 | 「电话 15 分钟就行」或「微信语音也行」，降低对方成本 |
| 对方很热心说很久 | 好事，但控制在一小时内；结束时确认微信，试点意向后面再提 |

四、任务二：供应商询价（一晚上就能做完）

4.1 在 1688 上操作

打开 1688（网页版或 App），按下面关键词各搜 3–5 家店铺（优先销量高、标了「支持定制」的）：

| 询价目标 | 1688 搜索词 |
| --- | --- |
| 边缘计算盒 | RK3588 工控盒 无风扇 |
| 摄像头 | 4K 网络摄像头 室外 RTSP |
| 电池 | 磷酸铁锂电池组 48V BMS |
| 推进器 | 船用电动推进器 无刷 IP68 |
| 船体 | PE 滚塑 双体船 定制 |

点进店铺「和我联系」（旺旺），把 4.2 的话术整段粘贴发给客服。

每家都问，同一种部件至少问 3 家——我们要的是「真实报价区间」，不是最低价。

4.2 询价函（复制即用）

【询价话术】您好，我们是高校创业团队，正在做近岸水面垃圾清理机器人原型（参赛用），想咨询以下部件的含税单价、交期和起订量：
1. RK3588 边缘计算盒（8G 内存，无风扇工业级）；
2. 4K 室外网络摄像头（支持 RTSP，IP66 以上）；
3. 48V 磷酸铁锂电池组（满足 4–6 小时作业，带 BMS）；
4. 船用无刷电动推进器（200–500W，IP68 防水）；
5. 1.5–2.5 米 PE 滚塑双体船体（可定制的报个基础价）。
数量均为原型阶段 1 台，后续视试点情况补量。方便的话请回复含税价格和交期，聊天记录回复即可，谢谢！

4.3 要什么、怎么存

要三样：含税单价、交期、报价日期。对方哪怕只回一句「XX 元含税」，也算真实报价。

截图必须完整：包含商品名或聊天上下文、价格数字、日期。别截半截。

命名保存：日期_部件_店铺名.png（例：20261008_边缘盒_深圳XX科技.png），发给总控。

目标：5 家以上询价记录，其中至少 1 家给出含税价格——即达成「书面报价 E3 起点」。

注意：不要把我们内部的目标价（1.28 万/台之类）发给供应商，只询价，不还价，不承诺采购。

五、任务三：试点意向（访谈结束时顺带提一句）

5.1 什么算「试点意向」证据（三档）

| 档位 | 形式 | 效力 |
| --- | --- | --- |
| 第一档（达标） | 微信文字回复（带对方身份和日期的截图），如「可以聊聊」「先看看方案」 | 商业里程碑记录 |
| 第二档（合格） | 会议纪要或通话记录中对方明确说可考虑试点，注明日期、在场人 | 较强 |
| 第三档（超预期） | 盖章意向函 / 官方复函 | 最强，不必强求 |

我们只要拿到第一档就算完成任务；第二第三档是加分项，不强求。

5.2 怎么开口（访谈最后 2 分钟，语气要轻）

【话术】最后问一个事：我们平台如果做起来了，想找 1 个乡镇先免费试点——设备我们出、运维我们做，就在码头装 1–2 个监测点位，帮你们把垃圾发现和派单跑起来，产出清理数据报表给你们用。这种事你们这边有可能性吗？哪怕后面再细聊也行。

对方任何积极回应（哪怕「你们方案发来看看」）都立刻保存：

微信问对方要联系方式后，把这段对话截图（含昵称、日期）。

当天在记录表「其他发现」栏写明：时间、对方身份、原话。

对方若说「要请示领导」，回「好的，那我过几天再微信问您一次」，并记下日期——这本身就是有效的意向推进记录。

红线：口头承诺一律标注「口头」，不得写成书面意向；试点意向只能写「商业里程碑记录」，不得写成合同或合作。

六、交材料前的自检清单（每份材料过一遍）

□  里面每一个字，都是真实的人说过的 / 真实供应商回复的吗？

□  有没有把对方「没说」的内容补进结论？（宁可留白「未确认」）

□  原文引述和自己的归纳有没有混淆？

□  录音/记录姓名是否事先取得同意？

□  报价截图是否含价格、日期、店铺可识别信息？

□  有没有把目标价发给供应商？

□  口头意向是否明确标注「口头」？