探海灵眸 Oceanus 机械臂智能拾取子系统实施计划书

版本：1.0

编制日期：2026-10-14

文档定位：机械臂智能拾取子系统（现场自适应训练 + 全自动拾取）的研发实施、验收与演示基线

上游文档：项目文档/探海灵眸_项目计划书.md（总控）、项目文档/探海灵眸_机械臂对接准备.md、项目文档/机械臂仿真台接入准备.md

关联代码库：c:\Users\Liii\Desktop\seahawk（平台）、C:\Users\Liii\Desktop\机械臂源码\ArmPi FPV源码\armpi_fpv（机械臂 ROS 工作空间）

0. 先给结论

本子系统把机械臂执行端从「厂商远程桌面观测窗」升级为「自带现场再训练能力的自主作业端」。

现状：机械臂入口是 nx:// 协议唤起 NoMachine 远程桌面（ArmSimConsole 脚注原文：「不走平台 MQTT 闭环」），证据级别 E2 受控实验；厂商演示程序（face_detect 等）依赖预设初始位姿与固定关节序列回放；平台无法向机械臂下发作业指令，也没有任何现场模型适应能力。

目标链路（一条线讲完）：操作员与树莓派组网（STA 同网为主、热点直连兜底）→ 平台工单看板派单，MQTT 下发 robot/{id}/task，树莓派回 ACK → 操作员在工单详情点「打开机械臂作业台」，输入 IP（默认 192.168.149.1），浏览器进入树莓派上的训练作业台页面 → 页面完成「采集 → 标注 → 训练 → 验证」四步，模型精准识别塑料袋并对彩色浮标显式免疫 → 点「开始作业」，抓取智能体全自动闭环拾取，全程 IK 实时解算、无预设动作序列 → progress 实时回传，工单在平台闭环。

投入结构：平台侧后端零改动（MQTT 契约现成），前端仅改 ArmSimConsole 与入口文案；机械臂侧复用厂商 ROS 工作空间（IK 解算、总线舵机控制、相机话题），新建三个组件（grasp_web / grasp_agent / vision）。

本计划书当前证据级别 E0（方案已定，待实施）。按四阶段推进，每阶段有独立可判定的验收标准，完成即分别达成 E1（链路）、E2（训练闭环）、E2→E3（真机抓取闭环）、E3（平台联调整体演示）。

1. 背景与现状

1.1 现有资产盘点

平台侧（seahawk）

| 资产 | 位置 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| MQTT 主题契约 | backend/app/mqtt/topics.py（robot/{id}/task、cmd/ack、task/progress） | 已落地，本方案零改动复用 |
| 派单信封构造 | backend/app/mqtt/client.py（command_id = cmd_{task_id}，build_dispatch_payload） | 已落地 |
| 事件自动派单 | backend/app/mqtt/handlers.py → backend/app/services/dispatch.py | 已落地 |
| 机械臂控制台组件 | frontend/src/components/ArmSimConsole.vue（支持 http://<IP>:<port> 直连档位、可达性预检、舵机遥测展示） | 已落地，需小幅改造 |
| 工单入口 | frontend/src/views/TasksView.vue 工单详情抽屉「打开执行仿真 · 机械臂作业」 | 已落地，需改跳转目标与文案 |
| 舵机遥测数据链 | t_track.servo_telemetry（机械臂驱动回读，ArmSimConsole 展示） | 已落地，新智能体需继续喂数 |

机械臂侧（ArmPi FPV，树莓派 Ubuntu + ROS）

| 资产 | 位置 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ROS 工作空间 | armpi_fpv/src/（含 build/devel） | 可用 |
| 逆运动学 | armpi_fpv_kinematics/kinematics/ik_transform.py（ArmIK.setPitchRanges，目标坐标→舵机脉宽） | 可用，直接复用 |
| 总线舵机控制 | armpi_fpv_common/armpi_fpv/bus_servo_control.py（发布 /servo_controllers/port_id_1/multi_id_pos_dur） | 可用，直接复用 |
| 关节位置控制器 | hiwonder_servo_controllers（ROS 指令→舵机 raw 位置） | 可用 |
| 相机话题 | /usb_cam/image_raw（ROS Image） | 可用 |
| 节点共存模式 | face_detect 的 enter / exit / set_running / heartbeat ROS 服务模式 | 可沿用，保证与厂商程序共存不抢串口 |
| 树莓派组网 | 热点 192.168.149.1，账号 ubuntu / hiwonder（厂商默认，演示后应改） | 可用；演示推荐 STA 模式 |

1.2 差距分析

| # | 差距 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 机械臂入口是远程桌面观测窗，不接平台 MQTT 闭环 | 「平台派单 → 机械臂执行」叙事在真机侧断链 |
| G2 | 厂商 demo 为预设位姿 + 固定关节序列回放 | 换场景、换目标即失效，不能称为「智能拾取」 |
| G3 | 无现场再训练能力 | 演示现场的塑料袋外观、光照、水面反光与训练分布不一致时精度不可控 |
| G4 | 无抗干扰设计 | 镜头旁彩色浮标会被误抓，演示翻车点 |
| G5 | 无抓取验证与失败恢复 | 抓空、抓偏无感知，无法自动重试与上报 |

2. 目标与需求

2.1 总目标

在 ArmPi FPV 真机上实现「平台派单联动 + 现场自适应训练 + 浮标免疫 + 全自动无预设拾取」的完整闭环，并纳入平台演示动线，作为「软硬闭环」章节的真机升级版证据。

2.2 核心需求

| 编号 | 需求 | 判定标准（可验收） |
| --- | --- | --- |
| R1 | 组网直连：树莓派 STA 接入演示网（主），热点 AP 直连（兜底） | 演示笔记本浏览器可打开 http://<IP>:8090 作业台页面；两种模式均演示过一次 |
| R2 | 工单联动：平台派单经 MQTT 到达树莓派，作业台显示工单上下文，作业 progress 回传平台 | 平台工单状态随真机作业推进而变化；progress 主题有真实报文 |
| R3 | 现场再训练：作业台页面完成采集→标注→训练→验证→部署全流程，无需 SSH 进终端 | 现场采集 ≤300 帧、页面完成标注与训练、部署后实时画面检测框符合预期；全程只在浏览器操作 |
| R4 | 浮标免疫：彩色浮标在画面内时机械臂只抓塑料袋 | 连续 10 次作业，浮标零误抓；实时画面中浮标仅显示为灰色忽略框 |
| R5 | 全自动无预设：所有动作由感知输出→IK 实时解算产生，无任何录制的关节序列 | 代码审查无固定脉宽序列回放；同一套逻辑在场景中袋位随机放置时均能抓取 |

2.3 范围边界（明确不做）

不改造机械臂本体、不加装深度相机（单目 + 9 点标定 + 平面假设够用）。

不改平台后端任何代码（MQTT 契约零改动是本方案的架构卖点）。

不做水上自主航行与动态目标跟踪（固定工位、静态或缓动水面场景）。

不建生产级 MLOps 平台（轻量版本化 + 留出集评估 + 一键回滚即可）。

不承诺生产级精度指标（演示与受控实验口径，对外表述遵守总控计划书证据分级纪律）。

3. 总体技术方案

3.1 架构总览

┌─────────────┐         ┌──────────────────────────────────┐      ┌────────────┐
│ Oceanus 平台 │  MQTT   │        树莓派 · ArmPi FPV          │      │   真机硬件  │
│             │◄───────►│  :8090 训练作业台（新建·焦点）       │      │            │
│ 工单派单     │ 契约复用 │    采集→标注→训练→部署             │      │  FPV 相机   │──┐
│ 任务看板     │ 零改动   │  感知模型 YOLOv8n {袋, 浮标}       │◄─────┤            │  │图像流
│             │         │  抓取智能体（ROS·新建）             │─────►│  机械臂     │◄─┘
└──────┬──────┘         │    视觉伺服·IK·状态机              │      │  舵机·夹爪  │
       │▲ 派单/回执      └──────────────────────────────────┘      │  塑料袋+浮标 │
       │└──────────── 组网：STA 同网（主）/ 热点直连（兜底）         └────────────┘
┌──────┴──────┐
│ 操作员·笔记本  │── 输入 IP → 浏览器直连树莓派作业台（操作主线）
└─────────────┘

三个关键架构决策：

新页面跑在树莓派上，不在平台里。 「输入 IP 跳转」的本质是浏览器直连树莓派（FastAPI，:8090），数据采集、训练、部署、作业控制全部在 Pi 本地闭环，平台只做入口与看板。

组网选 STA 为主。 已验证 AP 直连独占网卡、演示电脑无法同时访问平台（ArmSimConsole 排障提示原文）；STA 同网时 MQTT 工单闭环与训练页同时可用，且演示笔记本可作为局域网协同训练算力。AP 直连作为独立兜底模式（页面显示离线缓存工单）。

MQTT 契约零改动。 robot/{robot_id}/task、robot/{robot_id}/cmd/ack、robot/{robot_id}/task/progress 三主题现成；树莓派侧仅新增一个 MQTT 客户端桥接到 ROS。

3.2 组网模式

| 模式 | 用法 | 平台闭环 | 训练算力 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STA 同网 | 树莓派接入演示网 | 可用 | 可用局域网协同训练 | 演示主模式 |
| AP 热点直连 | 笔记本连 192.168.149.1 | 断开（页面显示离线缓存工单） | 仅 Pi 本地 | 独立兜底 |

3.3 MQTT 接口契约（复用，零改动）

| 方向 | 主题 | 载荷要点 |
| --- | --- | --- |
| 平台 → 树莓派 | robot/{robot_id}/task | command_id = cmd_{task_id}、action=dispatch、params.task_id/target/priority（与 build_dispatch_payload 一致） |
| 树莓派 → 平台 | robot/{robot_id}/cmd/ack | 任务确认，幂等键同 command_id |
| 树莓派 → 平台 | robot/{robot_id}/task/progress | {task_id, phase, item_count, ts}，作业阶段实时回传 |

凭证沿用现有 robot_device 通道配置（见部署环境变量），不在本文书明文。

4. 模块设计

4.1 训练作业台（grasp_web/，新建，FastAPI :8090）

页面为单页应用（PC 端构建后部署到 Pi，不在 Pi 上跑构建链），六个区块：

| 区块 | 功能 | 接口 |
| --- | --- | --- |
| 工单上下文 | 显示 MQTT 收到的工单号、目标、优先级（?task_id= 透传） | GET /api/task |
| 实时画面 | MJPEG 视频流 + 检测框叠加（塑料袋=高亮框，浮标=灰色忽略框） | GET /stream |
| 数据采集 | 一键连拍 150–300 帧，机械臂自动换 3–4 个观测姿态增广视角 | POST /api/capture |
| 标注台 | 现模型预标注 + 浏览器画框修正；浮标标为 buoy 类 | POST /api/label |
| 训练任务 | 选择档位后台训练，SSE 推进度与 loss | POST /api/train |
| 部署验证 | 留出集评估达标才允许切换；权重版本化，一键回滚 | POST /api/deploy |

作业控制：POST /api/grasp/start|stop。所有接口只在本机/局域网暴露，不鉴权上公网。

4.2 感知模型（vision/，新建）

| 项 | 决策 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 底座 | YOLOv8n，输入 320×320，NCNN 运行时 | Pi 4 CPU 约 3–5 FPS；总线舵机动作慢，200–300ms 伺服周期足够 |
| 类别 | {plastic_bag, buoy} | 浮标是显式负类而非背景——「认得出、绝不动手」 |
| 数据配方 | 150–300 帧；浮标必须在场（硬负样本来源）；覆盖反光/距离/遮挡；离线增广 ×3 | 抗干扰能力来自样本分布，不来自事后补丁 |
| 部署安全 | 留出集评估 mAP 达标才允许切换；权重按版本落盘；一键回滚上一版 | 演示日翻车的最后防线 |

训练档位（应对 Pi 算力现实，页面上三档可选）：

| 档位 | 做法 | 量级 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免训练校准 | 只调置信度阈值 + ROI 屏蔽 + HSV 滤波 | 秒级 | 演示日兜底保险 |
| Pi 本地微调 | 冻结骨干只训检测头，~30 epoch | Pi 4 约 30–60 分钟 | 标配，后台执行 |
| 局域网协同 | 演示笔记本跑 ultralytics 全量微调，权重回传 Pi | 分钟级 | 推荐主路径（STA 模式下笔记本本就连着同网） |

4.3 抓取智能体（grasp_agent/，新建 ROS 节点）

状态机六状态，全闭环：

| 状态 | 动作 | 失败出口 |
| --- | --- | --- |
| ① 持续检测 | YOLO 实时推理，输出候选 | — |
| ② 目标锁定 | 三层过滤后锁定唯一目标（轨迹 ID） | 无候选→继续检测 |
| ③ 视觉伺服逼近 | 眼在手上，边走边重检测修正 | 跟丢→回① |
| ④ 精准夹取 | IK 解算到抓取点，夹爪渐闭至舵机位置停滞（夹到即停） | 不可达→回① |
| ⑤ 抓取验证 | 原位置目标消失 + 夹爪位置差双证据 | 验证失败→回①重试 |
| ⑥ 放置回收 | AprilTag 视觉定位回收箱，IK 解算放置 | 超限重试→上报平台异常 |

工程约定：

沿用厂商 enter / exit / set_running / heartbeat ROS 服务模式，与厂商程序共存、不抢串口。

复用 ik_transform.ArmIK 与 bus_servo_control.set_servos，不重写运动学。

作业过程持续回填 t_track.servo_telemetry（舵机回读），保持 ArmSimConsole 遥测面板有真数据。

4.4 平台侧改造（前端三处，后端零改动）

| 文件 | 改动 |
| --- | --- |
| frontend/src/components/ArmSimConsole.vue | 跳转目标从固定 env 改为「IP 输入框 + URL 模板 http://{ip}:8090」，默认 192.168.149.1；可达性预检复用现有 probe()；脚注从「不走平台 MQTT 闭环」更新为新链路口径 |
| frontend/.env.local | VITE_ARM_CONSOLE_URL 模板化（或新增 VITE_ARM_CONSOLE_URL_TEMPLATE） |
| frontend/src/views/TasksView.vue | 工单抽屉入口改为「打开机械臂作业台」，跳新页面并透传 task_id |

5. 关键技术决策

5.1 浮标免疫三层防线

| 层 | 机制 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 训练层 | 浮标作显式负类参与训练（硬负样本挖掘） | 特征层面分开袋与浮标 |
| 推理层 | 仅 plastic_bag 且置信度 ≥ 阈值才进入抓取候选 | 浮标即使被检出也不触发 |
| 决策层 | HSV 饱和度校验（浮标高饱和、袋白/半透明低饱和）+ 轨迹 ID 锁定 | 最后兜底，抗误检 |

HSV 只作决策层辅证，不单独决策——水面反光会破坏颜色稳定性，主判据始终是模型类别。

5.2 「无预设动作」的实现口径

与厂商 demo 的本质区别：

| 项 | 厂商 face_detect | 本方案 |
| --- | --- | --- |
| 初始位姿 | initMove 固定脉宽 | IK 计算的待命位（同一函数、参数来自标定，非录制值） |
| 动作执行 | move() 内写死的关节序列回放 | 感知输出 → IK 实时解算 → 舵机 |
| 夹爪 | 固定脉宽开合 | 渐闭 + 舵机位置回读停滞检测（自适应袋大小） |
| 放置点 | 无 | AprilTag 视觉定位（退化为标定固定点） |
| 失败处理 | 无 | 验证 → 重试 → 超限上报 |

「预设动作」在本方案中指「录制的关节序列回放」；IK 计算得到的位姿（如安全待命位）不属于预设动作。对外表述按此口径，防止被评委问穿。

5.3 像素→工作区坐标：一次性 9 点标定

作业台引导流程：机械臂按 IK 走到工作平面 9 个已知点 → 记录各点相机像素坐标 → 拟合单应/仿射映射 → 存标定文件。FPV 相机装在臂上（眼在手上），逼近过程中持续重检测修正，标定误差由闭环逐帧吸收。

5.4 场景与抓取策略

抓取点取检测框下沿中心（袋口），夹爪大开口慢闭，降低形变目标滑脱率。

工作半径收窄到标定区内（约 20cm 半径），规避总线舵机 ±0.5cm 重复精度的影响。

水面场景注意：相机俯角避开镜面反射带；训练集强制覆盖反光样本。

6. 实施计划（四阶段）

每阶段独立可验收，验收不通过不进入下一阶段。

阶段一：链路验证

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | Pi 起 Web 服务，视频流进浏览器，页面可手动点动机械臂 |
| 任务 | FastAPI 骨架 + MJPEG 流（订阅 /usb_cam/image_raw）；页面手动控制（IK 单点移动、夹爪开合）；舵机遥测回读链路打通 |
| 交付物 | grasp_web/ 可运行骨架；标定文件格式定义 |
| 验收 | 浏览器实时画面 <1s 延迟；页面点动 6 轴 + 夹爪全部响应；t_track.servo_telemetry 有真机回读数据 |

阶段二：训练闭环（不接臂动作）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 采集→标注→训练→部署→实时画面验证检测，全流程只在浏览器完成 |
| 任务 | 采集接口（连拍 + 姿态增广）；标注台（预标注 + 画框修正）；三档训练管线；留出集评估 + 原子部署 + 回滚 |
| 交付物 | vision/ 完整管线；一份现场数据集（含浮标硬负样本） |
| 验收 | 现场采集 ≤300 帧并完成标注；任一档位训练后实时画面中塑料袋高亮框、浮标灰框正确；回滚功能演示一次 |

阶段三：抓取闭环（真机联调）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 状态机全闭环，先空场后加浮标 |
| 任务 | 9 点标定引导页；六状态状态机 + 视觉伺服；自适应夹取与验证；AprilTag 放置 |
| 交付物 | grasp_agent/ ROS 节点；标定与抓取参数配置 |
| 验收 | 空场：袋位随机放置连续 10 次抓取成功 ≥8 次；加浮标：连续 10 次零误抓；失败重试与超限上报各演示一次 |

阶段四：平台联调与演示整合

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | MQTT 工单全闭环 + 演示动线更新 |
| 任务 | Pi 侧 MQTT 桥（收 task / 回 ack+progress）；ArmSimConsole IP 输入改造；TasksView 入口改造；演示脚本与录屏 Checklist 同步 |
| 交付物 | 平台↔真机全链路；更新后的 探海灵眸_完整演示脚本.md 对应章节 |
| 验收 | 平台派单 → 作业台出现工单上下文 → 真机作业 → 平台工单状态推进，全链路现场演示一次成功；BACKGROUND_WORKERS_ENABLED=false 演示纪律纳入脚本 |

7. 资源需求

7.1 硬件（现有为主）

| 设备 | 状态 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ArmPi FPV（树莓派 + 6 总线舵机 + FPV 相机 + 夹爪） | 现有 | 作业本体 |
| 演示笔记本 | 现有 | 平台运行 + 局域网协同训练算力 |
| 演示水盆/水槽 + 塑料袋样本若干 + 彩色浮标若干 | 现有 | 场景 |
| 回收箱 + AprilTag 打印贴纸 | 需制作 | 放置点视觉定位 |
| 演示网路由器（STA 模式用） | 现有 | 组网 |

7.2 软件（树莓派侧新增依赖）

| 依赖 | 用途 |
| --- | --- |
| FastAPI + uvicorn | 作业台 Web 服务 |
| paho-mqtt | MQTT 桥 |
| ultralytics（Pi 本地微调档 + 笔记本协同档） | 训练 |
| NCNN（yolov8n 转换部署） | 推理加速 |
| OpenCV（cv_bridge 复用厂商环境） | 图像处理 |
| Flask-SSE 或原生 StreamingResponse | 训练进度推送 |

平台侧无新增依赖。

8. 风险管理

| # | 风险 | 概率 | 影响 | 对策 | 兜底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pi 算力不足（训练慢/推理掉帧） | 中 | 高 | NCNN 推理 + 冻结骨干微调 + 局域网协同三管齐下 | 免训练校准档 |
| 2 | 水面反光干扰检测 | 中 | 中 | 训练集强制覆盖反光样本；HSV 仅作辅证 | 调整相机俯角/补拍 |
| 3 | 塑料袋形变/半透明难抓 | 中 | 中 | 抓袋口 + 大开口慢闭 + 置信度收紧 | 换更厚实袋样本演示 |
| 4 | 舵机重复精度不足（±0.5cm） | 低 | 中 | 工作半径收窄；视觉闭环逐帧补偿 | 重试机制 |
| 5 | 演示日模型表现翻车 | 低 | 高 | 留出集评估门禁 + 权重版本化回滚 | 回滚上一版 + 免训练校准 |
| 6 | AP/STA 组网现场切换失误 | 中 | 中 | 演示前 Checklist 固化 STA 配置；ArmSimConsole 预检提示 | AP 直连兜底模式 |
| 7 | 与厂商 ROS 节点串口冲突 | 低 | 高 | 沿用 enter/exit/heartbeat 服务模式，不抢串口 | 停厂商节点后重启本节点 |

9. 预期成果与验收

9.1 交付物清单

| 交付物 | 形态 |
| --- | --- |
| grasp_web/ 训练作业台 | 树莓派上可运行的 FastAPI 服务 + 单页前端 |
| vision/ 感知管线 | 数据集组织、三档训练脚本、评估、原子部署、版本化 |
| grasp_agent/ 抓取智能体 | ROS 节点（状态机 + 视觉伺服 + MQTT 桥） |
| 平台侧改造 | ArmSimConsole IP 输入、TasksView 入口、env 模板 |
| 现场数据集 | 含浮标硬负样本的采集与标注成果 |
| 演示脚本更新 | 探海灵眸_完整演示脚本.md 对应章节 + 录屏 Checklist |

9.2 证据分级口径（对齐总控计划书）

| 阶段 | 达到级别 | 可对外表述 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一完成 | E1 | 「机械臂 Web 作业链路已实现并通过点动验证」 |
| 阶段二完成 | E1→E2 | 「现场再训练闭环已在真实场景完成验证」 |
| 阶段三完成 | E2→E3 | 「真机全自动拾取完成受控现场验证（含抗干扰）」 |
| 阶段四完成 | E3 | 「平台派单到真机作业的全链路现场验证完成」 |

红线（沿用总控纪律）：不得把受控实验写成真实海域作业；不得把演示场景指标写成生产精度；「全自动」表述仅限固定工位静态场景口径；训练与推理数据不得混用留出集。

10. 实施进展（2026-10-15 首次落地）

本节记录首次实施的实际结果，供后续接真机时对照。**未标注真机的部分一律是

离线/合成环境验证，不构成现场证据。**

10.1 已落地并验证

| 项 | 状态 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 三组件代码（web / vision / agent） | 已实现，语法与接口自检通过 | edge/grasp/（web/server.py、vision/*、grasp_loop.py、vision_driver.py） |
| 视觉驱动接入桥接层 | 已注册 oceanus_vision，--check-driver 构造成功；平台 MQTT 契约零改动 | edge/arm_bridge/drivers.py + grasp/vision_driver.py |
| 平台侧入口改造 | IP 模板跳转 + 工单入口文案 + 驱动面板 | frontend/src/components/ArmSimConsole.vue、views/TasksView.vue、.env.local |
| 六态闭环（无预设动作） | mock 环境端到端跑通（detecting→…→done，双证据验证通过） | grasp_loop.py |
| 管线闭环（数据→训练→评测→导出→部署→加载→推理） | 全部真实执行过（公开基准数据 + GPU 训练） | 见 10.2 |
| 部署模块（版本化 + 原子切换 + 回滚） | 独立验证：版本唯一、历史无重复、回滚正确 | vision/deploy.py |

10.2 模型实测（第三方公开基准，非现场数据）

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 数据集 | SC-FloatWaste，官方划分 train 600 / val 172 / test 400；构建为单类 plastic_bag（塑料框 6,846，另 218 张纯背景负样本） |
| 训练 | 两版：v1（litter 权重续训，28 轮早停）/ v2（`yolo11s` 起训，768 分辨率 120 轮，最优第 100 轮） |
| 独立测试集评测 | v1 mAP50@416 = 0.382；v2 `mAP50@416 = 0.423`（768 上 0.494），P 0.512 / R 0.498 |
| 部署产物 | edge/grasp/models/active/best.onnx（36MB / opset12 / 416），版本 v20261015_102048，含测试集指标元数据 |
| 加载与推理验证 | 作业台检测后端 = onnx；真实测试图检出塑料袋 conf 0.74–0.93 |

口径：以上均为公开数据集上的精度，非连江现场、非本项目设备实测； 数据集为河流漂浮垃圾，现场为海水养殖区（含鲜艳彩色浮标），存在域差异。 对外表述必须回到 docs/competitions/public-floatwaste-benchmark.md 的口径纪律。

10.3 实施中修掉的缺陷（现场会翻车的那类）

部署版本号秒级碰撞 —— 同一秒两次部署会撞同名目录并覆盖上一版权重，历史写脏。改为 mkdir(exist_ok=False) 抢名 + 序号重试。

`_activate()` 每次追加历史 —— 回滚一次就多出一条重复版本记录（versions() 与 history 条数不符，页面出现幽灵版本）。改为只在 deploy 登记。

无相机时页面永久卡死 —— 非 mock 且 ROS 未起时 /stream 不产出任何字节，<img> 永远加载中、浏览器 load 事件不触发。已加无信号占位帧。

作业台在 ROS 不可用时整体崩掉 —— 现场最常见故障。已改为服务照常启动，状态接口暴露 ros_error，页面显示红色排障胶囊（模型加载与硬件就绪解耦）。

标注口径与部署模型口径打架 —— classes 被标注台与检测器共用（标注台需 buoy 负类，部署单类模型只输出 plastic_bag）。已拆成 classes / model_classes。

10.4 尚未完成（依赖真机）

阶段一~三的真机验收（点动、标定、抓取闭环）与阶段四平台联调仍需硬件到位； edge/arm_bridge/config.yaml 的 backend 仍保留 simulated，接机后切换为 oceanus_vision 即启用。上真机前必须核对配置中标注「需真机核对」的夹爪脉宽， 并完成 9 点标定。

附录 A：MQTT 报文示例

// robot/{robot_id}/task（平台 → 树莓派，与现有 build_dispatch_payload 一致）
{
  "command_id": "cmd_<task_id>",
  "device_id": "<robot_id>",
  "seq": 1,
  "action": "dispatch",
  "params": { "task_id": "<task_id>", "target": "<目标坐标>", "priority": "high" }
}

// robot/{robot_id}/cmd/ack（树莓派 → 平台）
{ "command_id": "cmd_<task_id>", "accepted": true, "ts": 0 }

// robot/{robot_id}/task/progress（树莓派 → 平台）
{ "task_id": "<task_id>", "phase": "grasping", "item_count": 2, "ts": 0 }

附录 B：复用代码资产清单

| 资产 | 路径（相对各自代码库根） |
| --- | --- |
| 逆运动学 | 机械臂源码/ArmPi FPV源码/armpi_fpv/src/armpi_fpv_kinematics/kinematics/ik_transform.py |
| 总线舵机控制 | 机械臂源码/ArmPi FPV源码/armpi_fpv/src/armpi_fpv_common/armpi_fpv/bus_servo_control.py |
| ROS 服务共存模式参照 | 机械臂源码/ArmPi FPV源码/armpi_fpv/src/face_detect/scripts/face.py（仅参照模式，逻辑不复用） |
| MQTT 主题契约 | seahawk/backend/app/mqtt/topics.py |
| 派单信封构造 | seahawk/backend/app/mqtt/client.py |
| 机械臂控制台组件 | seahawk/frontend/src/components/ArmSimConsole.vue |
| 工单入口 | seahawk/frontend/src/views/TasksView.vue |

附录 C：演示纪律同步点

演示环境保持 BACKGROUND_WORKERS_ENABLED=false（防止后台补派抢先建单）。

演示前执行演示数据一键刷新（deploy/postgres/refresh_demo_data.sql），真机工单与演示数据口径对齐。

录屏遵循「点击前停 1 秒、点击后停 2–3 秒」刀点原则；录前复验 A/B 镜头事件时间，必要时刷 event_time。

树莓派厂商默认密码演示后收敛（改密或密钥登录）。